## PRESUPUESTO (hidden)
2015.1 | 2018.1 |  |  | www.sagut.com | #REF! | #REF! | Unit CD |  | Unit CT | Decimales | Durac | CT | CD | CASA | CD | DOBLECLIC AQUÍ PARA OCULTAR | [6 empty] | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |  | Precios Base |  | Valor Final del Contrato $ | #REF! |  |  |  | Inicio | Precios Base | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
CD | CD |  |  |  |  | Insumos ok. | 2 |  | 3 | 0 |  |  |  | 1 | [22 empty] | Fin |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
[24 empty] | CAP. : | 4
| MUNICIPIO DE GUACARI |  |  | PRESUPUESTO | [11 empty] | ITEMS POR COMPONENTES | [12 empty] | CANTIDADES DEFINITIVAS DE OBRA
|  |  |  | DE OBRA | [11 empty] | Otros | Equipo | M. de Obra | Materiales | Unit CD |  | 1 | [6 empty] | PRESUP. | MODIF. | CANT. DEFINIT. | VR.UNIT. | VR. DEFINIT.
| Obra: | OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCCION DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - MANO DE OBRA |  |  | FECHA:
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | C.D. |  | C.T. |  | DURAC | VR. TOTAL | VR. C.D. | Vr. 1 CASAS |  | Otros | Equipo | M. de Obra | Materiales | Unit CD |  | 1 | [6 empty] | PRESUP. | #REF! | CANT. DEFINIT. | VR.UNIT. | VR. DEFINIT.
CAP | 1 | PRELIMINARES |  |  |  | 7851249 | [7 empty] | 7851249 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 1: PRELIMINARES | 14 | [7 empty] | 7851249
010106 | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 4767 | 1647 | 7851249 | 1647 | 0 | 2207 | 1 | 12 | 10520769 | 7851249 | 7851249 |  |  | 1754971 | 4590192 | 1506372 | 7851535 |  |  |  | CAP. 1: PRELIMINARES | 14 |  |  |  | 4767 |  | 4767 | 1647 | 7851249 | 2207 | 0 | 10520769
[8 empty] | 0 | [15 empty] | CAP. 1: PRELIMINARES | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES: | 7851249 |  | #VALUE! | [5 empty] | 7851249 |  | 0 | 1754971 | 4590192 | 1506372 | 7851535 |  |  |  | CAP. 1: PRELIMINARES | 14 | [7 empty] | 7851249
0
CAP | 2 | DEMOLICION LOSAS |  |  |  | 178871039 |  | 0 | [5 empty] | 178871039 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 2: DEMOLICION LOSAS | 19 | [7 empty] | 178871039
330127 | 2,1 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | ML | 10384 | 5667 | 58846128 | 5667 | 0 | 7594 | 1 |  | 78856096 | 58846128 | 58846128 |  | 22153745 | 36689268 |  |  | 58843013 |  |  |  | CAP. 2: DEMOLICION LOSAS | 19 |  |  |  | 10384 |  | 10384 | 5667 | 58846128 | 7594 | 0 | 78856096
081003 | 2,2 | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM +RET | M2 | 4791.6 | 21573 | 103369187 | 21573 | 0 | 28907 | 1 | 120 | 138510781 | 103369187 | 103369187 |  | 523626 | 95884468 | 6959320 |  | 103367414 |  |  |  | CAP. 2: DEMOLICION LOSAS | 19 |  |  |  | 4791.6 |  | 4791.6 | 21573 | 103369187 | 28908 | -1 | 138515573
100608 | 2,3 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINA | M3-Km | 5635.8 | 2349 | 13238494 | 20048 | -17699 | 26863 | 1 | 353 | 151394495 | 112986518 | 13238494 |  | 1932178 | 90590131 | 20463590 |  | 112985899 |  |  |  | CAP. 2: DEMOLICION LOSAS | 19 |  |  |  | 5635.8 |  | 5635.8 | 2349 | 13238494 | 3148 | 23715 | 17741498
081001 | 2.4 | DEMOL.ANDEN E=0.10 +RETIRO | M2 | 710 | 4813 | 3417230 | 4813 | 0 | 6449 | 1 | 36 | 4578790 | 3417230 | 3417230 |  | 234470 | 1120487 | 2062408 |  | 3417365 |  |  |  | CAP. 2: DEMOLICION LOSAS | 19 |  |  |  | 710 |  | 710 | 4813 | 3417230 | 6449 | 0 | 4578790
[8 empty] | 0 | [15 empty] | CAP. 2: DEMOLICION LOSAS | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 DEMOLICION LOSAS: | 178871039 |  | #VALUE! | [5 empty] | 178871039 |  | 24844019 | 224284354 | 29485318 | 0 | 278613691 |  |  |  | CAP. 2: DEMOLICION LOSAS | 19 | [7 empty] | 178871039
0
CAP | 3 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 678571686 |  | 0 | [5 empty] | 658361728 | [6 empty] | -20209958 | . |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 | [7 empty] | 658361728
080107 | 3.1 | EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) | M3 | 5093.4415 | 23453 | 119456483 | 23453 | 0 | 31426 | 1 | 765 | 160066493 | 119456483 | 119456483 |  |  | 914018 | 118544757 |  | 119458775 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 5093.4415 |  | 5093.4415 | 23453 | 119456483 | 31427 | -1 | 160071586
080105 | 3.2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO | M3 | 2411.3531 | 29552 | 71260306 | 29552 | 0 | 39598 | 1 | 453 | 95484758 | 71260306 | 71260306 |  | 0 | 1107221 | 70152289 |  | 71259510 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 2411.3531 |  | 2411.3531 | 29552 | 71260306 | 39600 | -2 | 95489581
| 3.2A | EXCAVACION MECANICA | M3 | 1851.8888 | 9514 | 17618870 |  | 9514 | [25 empty] | 12749 | -12749 | 23609731
080110 | 3.3 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3 | 5020.3076 | 19189 | 96334682 | 19189 | 0 | 25712 | 1 | 503 | 129082148 | 96334682 | 96334682 |  |  | 29585425 | 58331958 | 8416546 | 96333929 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 5020.3076 |  | 5020.3076 | 19189 | 96334682 | 25713 | -1 | 129087168
100620 | 3.4 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR | M3 | 819.9909 | 78845 | 64652183 | 78845 | 0 | 105648 | 1 | 205 | 86630399 | 64652183 | 64652183 |  | 87591 | 12409537 | 23819096 | 28335852 | 64652076 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 819.9909 |  | 819.9909 | 78845 | 64652183 | 105652 | -4 | 86633679
080207 | 3.5 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI | M3 | 1534.9818 | 132153 | 202852450 | 132153 | 0 | 177078 | 1 | 116 | 271811507 | 202852450 | 202852450 |  | 450379 | 37665153 | 20064668 | 144672035 | 202852235 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 1534.9818 |  | 1534.9818 | 132153 | 202852450 | 177085 | -7 | 271822252
100606 | 3.6 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINA | M3-Km | 27936.333 | 2349 | 65622446 | 2349 | 0 | 3148 | 1 |  | 87943576 | 65622446 | 65622446 |  | 40228 | 65592834 |  |  | 65633062 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 27936.333 |  | 27936.333 | 2349 | 65622446 | 3148 | 0 | 87943576
110906 | 3.7 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 546.6606 | 50935 | 27844158 | 50935 | 0 | 68250 | 1 | 69 | 37309586 | 27844158 | 27844158 |  | 43006 | 603759 | 7939699 | 19257486 | 27843950 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 546.6606 |  | 546.6606 | 50935 | 27844158 | 68253 | -3 | 37311226
010108 | 3.8 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES | ML | 1420 | 7281 | 10339020 | 7281 | 0 | 9756 | 1 | 174 | 13853520 | 10339020 | 10339020 |  |  | 233803 | 10105799 |  | 10339602 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 1420 |  | 1420 | 7281 | 10339020 | 9757 | -1 | 13854940
| 3.9 | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE PILOTES D=0.40 M | ML | 24 | 107962 | 2591088 |  | 107962 | [25 empty] | 144669 | -144669 | 3472056
[8 empty] | 0 | [15 empty] | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: | 678571686 |  | #VALUE! | [5 empty] | 658361728 |  | 621204 | 148111750 | 308958266 | 200681919 | 658373139 |  |  |  | CAP. 3: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 27 | [7 empty] | 658361728
0
CAP | 4 | MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 36919576 |  | 0 | [5 empty] | 30135936 | [6 empty] | -6783640 | . |  | CAP. 4: MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION | 41 | [7 empty] | 30135936
040771 | 4.1 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 2"-4" | UND | 15 | 24505 | 367575 | 24505 | 0 | 32835 | 1 | 5 | 492525 | 367575 | 367575 |  | 1770 | 53294 | 285397 | 27120 | 367581 |  |  |  | CAP. 4: MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION | 41 |  |  |  | 15 |  | 15 | 24505 | 367575 | 32837 | -2 | 492555
SM3359 | 4.2 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 6"-8" | UND | 1 | 33970 | 33970 | 33970 | 0 | 45518 | 1 | 1 | 45518 | 33970 | 33970 |  | 73 | 3549 | 28540 | 1808 | 33970 |  |  |  | CAP. 4: MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION | 41 |  |  |  | 1 |  | 1 | 33970 | 33970 | 45520 | -2 | 45520
SM3976-14P | 4.3 | TUB. PVC 8" PR 200 | ML | 246 | 9451 | 2324946 | 9451 | 0 | 12664 | 1 | 13 | 3115344 | 2324946 | 2324946 |  | 0 | 227095 | 2027827 | 70078 | 2325000 |  |  |  | CAP. 4: MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION | 41 |  |  |  | 246 |  | 246 | 9451 | 2324946 | 12664 | 0 | 3115344
SM3977-15P | 4.4 | TUB. PVC 6" PR 200 | ML | 2800 | 6775 | 18970000 | 6775 | 0 | 9078 | 1 | 105 | 25418400 | 18970000 | 18970000 |  | 0 | 1020460 | 17310720 | 638120 | 18969300 |  |  |  | CAP. 4: MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION | 41 |  |  |  | 2800 |  | 2800 | 6775 | 18970000 | 9079 | -1 | 25421200
SM3978-16P | 4.5 | TUB. PVC 4" PR 200 | ML | 1720.58 | 4905 | 8439445 | 4905 | 0 | 6572 | 1 | 44 | 11307652 | 8439445 | 8439445 |  | 0 | 954922 | 7091543 | 392120 | 8438585 |  |  |  | CAP. 4: MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION | 41 |  |  |  | 1720.58 |  | 1720.58 | 4905 | 8439445 | 6573 | -1 | 11309372
| 4.6 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MACROMEDIDOR 8" FULL BORE, BRIDADO ANSI 150, PROTOCOLO HART ERROR MÁXIMO 0.2%, TOTALIZADORES INDEPENDIENTE, IP68, 24 VDC, AUTO DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN HEARBEAT | UND | 1 | 6783640 | 6783640 |  | 6783640 | [25 empty] | 9090077.6 | -9090077.6 | 9090078
[8 empty] | 0 | [15 empty] | CAP. 4: MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION | 41 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 4 MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION: | 36919576 |  | #VALUE! | [5 empty] | 30135936 |  | 1843 | 2259320 | 26744027 | 1129246 | 30134436 |  |  |  | CAP. 4: MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION | 41 | [7 empty] | 30135936
0
CAP | 5 | ACCESORIOS HIDRAULICOS |  |  |  | 145066804 |  | 0 | [5 empty] | 137011093 | [6 empty] | -8055711 | . |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 | [7 empty] | 137011093
| 5.1 | UNION REP PVC 8 RDE 21 | UND | 13 | 262245 | 3409185 |  | 262245 | [25 empty] | 351408 | -351408 | 4568304
| 5.2 | CODO PVC 8 X 11.25 | UND | 2 | 373467 | 746934 |  | 373467 | [25 empty] | 500446 | -500446 | 1000892
| 5.3 | CODO PVC 8 X 22.5 | UND | 9 | 433288 | 3899592 |  | 433288 | [25 empty] | 580606 | -580606 | 5225454
SM3874 | 5.4 | CODO PVC 8 X 90 | UND | 2 | 823327 | 1646654 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1646654 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 2 |  | 2 | 823327 | 1646654 | 1103258 | #REF! | 2206516
SM3956 | 5.8 | NIPLE AC SH 40 EN 2" EB X ER L= 0.20 M | UND | 4 | 191027 | 764108 | 191027 | 0 | 255967 | 1 | 1 | 1023868 | 764108 | 764108 |  | #REF! | 14800 | 115693 | 631352 | #REF! |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 4 |  | 4 | 191027 | 764108 | 255976 | -9 | 1023904
160619 | 5.9 | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND | 2 | 288798 | 577596 | 288798 | 0 | 386975 | 1 | 1 | 773950 | 577596 | 577596 |  | 1535 | 2971 | 16486 | 556604 | 577596 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 2 |  | 2 | 288798 | 577596 | 386989 | -14 | 773978
160640 | 5.10 | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO" | UND | 2 | 152024 | 304048 | 152024 | 0 | 203705 | 1 | 1 | 407410 | 304048 | 304048 |  | 3659 | 5557 | 82432 | 212400 | 304048 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 2 |  | 2 | 152024 | 304048 | 203712 | -7 | 407424
040527 | 5.11 | VALV COMP ELASTICA 2 EB PVC | UND | 10 | 351815 | 3518150 | 351815 | 0 | 471415 | 1 | 3 | 4714150 | 3518150 | 3518150 |  | 5448 | 55537 | 412160 | 3045000 | 3518145 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 10 |  | 10 | 351815 | 3518150 | 471432 | -17 | 4714320
SM3451 | 5.12 | BRIDA HF 2" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 13 | 111668 | 1451684 | 111668 | 0 | 149630 | 1 | 1 | 1945190 | 1451684 | 1451684 |  | 22039 | 4810 | 107162 | 1317667 | 1451678 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 13 |  | 13 | 111668 | 1451684 | 149635 | -5 | 1945255
165708 | 5.15 | CODO PVC UM 3 x 90 | UND | 22 | 51306 | 1128732 | 51306 | 0 | 68747 | 1 | 1 | 1512434 | 1128732 | 1128732 |  | 37297 | 1913 | 68006 | 1021523 | 1128739 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 22 |  | 22 | 51306 | 1128732 | 68750 | -3 | 1512500
040560 | 5.16 | VALV COMP ELASTICA 3 EB PVC | UND | 23 | 479462 | 11027626 | 479462 | 0 | 642455 | 1 | 9 | 14776465 | 11027626 | 11027626 |  | 44243 | 170072 | 1421952 | 9391360 | 11027627 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 23 |  | 23 | 479462 | 11027626 | 642479 | -24 | 14777017 | 779000
SM3475 | 5.17 | BRIDA HF 3" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 31 | 99517 | 3085027 | 99517 | 0 | 133348 | 1 | 2 | 4133788 | 3085027 | 3085027 |  | 12049 | 11470 | 255539 | 2805965 | 3085023 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 31 |  | 31 | 99517 | 3085027 | 133353 | -5 | 4133943
040304 | 5.18 | HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA | UND | 11 | 2119995 | 23319945 | 2119995 | 0 | 2840687 | 1 | 10 | 31247557 | 23319945 | 23319945 |  | 20026 | 6105 | 2192729 | 21101080 | 23319940 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 11 |  | 11 | 2119995 | 23319945 | 2840793 | -106 | 31248723
SM3961 | 5.19 | TEE PVC 6 X 6 | UND | 1 | 515729 | 515729 | 515729 | 0 | 691051 | 1 | 1 | 691051 | 515729 | 515729 |  | 662 | 463 | 71193 | 443412 | 515730 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 1 |  | 1 | 515729 | 515729 | 691077 | -26 | 691077
SM1323 | 5.20 | CODO PVC 6 X 11.25 | UND | 27 | 191382 | 5167314 | 191382 | 0 | 256442 | 1 | 2 | 6923934 | 5167314 | 5167314 |  | 10494 | 4995 | 384440 | 4767389 | 5167318 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 27 |  | 27 | 191382 | 5167314 | 256452 | -10 | 6924204
SM1322 | 5.21 | CODO PVC 6 X 22.5 | UND | 22 | 213082 | 4687804 | 213082 | 0 | 285519 | 1 | 2 | 6281418 | 4687804 | 4687804 |  | 26500 | 4070 | 313247 | 4343987 | 4687804 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 22 |  | 22 | 213082 | 4687804 | 285530 | -11 | 6281660
SM1316 | 5.22 | CODO PVC 4 X 45 | UND | 2 | 135345 | 270690 | 135345 | 0 | 181356 | 1 | 1 | 362712 | 270690 | 270690 |  | 877 | 185 | 61824 | 207804 | 270690 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 2 |  | 2 | 135345 | 270690 | 181362 | -6 | 362724
165408 | 5.23 | UNION REP PVC 6 RDE 21 | UND | 67 | 109305 | 7323435 | 109305 | 0 | 146463 | 1 | 2 | 9813021 | 7323435 | 7323435 |  | 117214 | 18469 | 276147 | 6911633 | 7323463 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 67 |  | 67 | 109305 | 7323435 | 146469 | -6 | 9813423
040562 | 5.24 | VALV COMP ELASTICA 6 EB | UND | 5 | 1102529 | 5512645 | 1102529 | 0 | 1477334 | 1 | 4 | 7386670 | 5512645 | 5512645 |  | 11946 | 55500 | 515200 | 4930000 | 5512646 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 5 |  | 5 | 1102529 | 5512645 | 1477389 | -55 | 7386945
SM0161 | 5.25 | BRIDA HF 6" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 12 | 144088 | 1729056 | 144088 | 0 | 193071 | 1 | 1 | 2316852 | 1729056 | 1729056 |  | 4323 | 4440 | 98918 | 1621380 | 1729061 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 12 |  | 12 | 144088 | 1729056 | 193078 | -7 | 2316936
SM3962 | 5.26 | TEE PVC 6 X 3 | UND | 13 | 1091293 | 14186809 | 1091293 | 0 | 1462278 | 1 | 5 | 19009614 | 14186809 | 14186809 |  | 23975 | 6013 | 925503 | 13231322 | 14186813 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 13 |  | 13 | 1091293 | 14186809 | 1462333 | -55 | 19010329
SM3958 | 5.27 | NIPLE PVC SANITARIO 3" X 2.00M | UND | 5 | 24700 | 123500 | 24700 | 0 | 33097 | 1 | 1 | 165485 | 123500 | 123500 |  | 7798 | 925 | 10304 | 104473 | 123500 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 5 |  | 5 | 24700 | 123500 | 33098 | -1 | 165490
SM0114 | 5.28 | VALVULA VENTOSA HF 2" DOBLE ACCION CAMARA SENCILLA | UND | 2 | 266001 | 532002 | 266001 | 0 | 356428 | 1 | 1 | 712856 | 532002 | 532002 |  | 1935 | 3700 | 20608 | 505760 | 532003 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 2 |  | 2 | 266001 | 532002 | 356441 | -13 | 712882
SM3963 | 5.29 | TEE PVC 6 X 2 | UND | 9 | 1092237 | 9830133 | 1092237 | 0 | 1463543 | 1 | 3 | 13171887 | 9830133 | 9830133 |  | 25095 | 4163 | 640733 | 9160146 | 9830137 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 9 |  | 9 | 1092237 | 9830133 | 1463598 | -55 | 13172382
SM3956-8 | 5.30 | NIPLE AC SH 40 EN 2" EB X ER L= 0.20 M | UND | 4 | 191009 | 764036 | 191009 | 0 | 255943 | 1 | 1 | 1023772 | 764036 | 764036 |  | 2189 | 14800 | 115693 | 631352 | 764034 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 4 |  | 4 | 191009 | 764036 | 255952 | -9 | 1023808
NV3970 | 5.31 | VALVULA CORTINA 2 -250PSI RED WHITE | UND | 2 | 284628 | 569256 | 284628 | 0 | 381387 | 1 | 1 | 762774 | 569256 | 569256 |  | 239 | 1850 | 28477 | 538690 | 569256 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 2 |  | 2 | 284628 | 569256 | 381402 | -15 | 762804
SM3966 | 5.33 | REDUCCION 6 X 3 | UND | 1 | 632587 | 632587 | 632587 | 0 | 847635 | 1 | 1 | 847635 | 632587 | 632587 |  | 478 | 185 | 85431 | 546493 | 632587 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 1 |  | 1 | 632587 | 632587 | 847667 | -32 | 847667
SM1318 | 5.34 | CODO PVC 4 X 11.25 | UND | 6 | 109096 | 654576 | 109096 | 0 | 146183 | 1 | 2 | 877098 | 654576 | 654576 |  | 10043 | 555 | 185472 | 458508 | 654578 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 6 |  | 6 | 109096 | 654576 | 146189 | -6 | 877134
SM1317 | 5.35 | CODO PVC 4 X 22.5 | UND | 5 | 112193 | 560965 | 112193 | 0 | 150333 | 1 | 1 | 751665 | 560965 | 560965 |  | 3803 | 463 | 154560 | 402140 | 560966 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 5 |  | 5 | 112193 | 560965 | 150339 | -6 | 751695
SM1316-9 | 5.36 | CODO PVC 4 X 45 | UND | 1 | 135498 | 135498 | 135498 | 0 | 181561 | 1 | 1 | 181561 | 135498 | 135498 |  | 592 | 93 | 30912 | 103902 | 135499 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 1 |  | 1 | 135498 | 135498 | 181567 | -6 | 181567
SM1315 | 5.37 | CODO PVC 4 X 90 | UND | 2 | 142003 | 284006 | 142003 | 0 | 190277 | 1 | 1 | 380554 | 284006 | 284006 |  | 2220 | 185 | 61824 | 219778 | 284007 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 2 |  | 2 | 142003 | 284006 | 190284 | -7 | 380568
165407 | 5.38 | UNION REP PVC 4 RDE 21 | UND | 36 | 58047 | 2089692 | 58047 | 0 | 77780 | 1 | 1 | 2800080 | 2089692 | 2089692 |  | 27383 | 9790 | 111283 | 1941221 | 2089677 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 36 |  | 36 | 58047 | 2089692 | 77783 | -3 | 2800188
040556 | 5.39 | VALV COMP ELASTICA 4 EB PVC | UND | 7 | 614372 | 4300604 | 614372 | 0 | 823228 | 1 | 5 | 5762596 | 4300604 | 4300604 |  | 4141 | 67340 | 721280 | 3507840 | 4300601 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 7 |  | 7 | 614372 | 4300604 | 823258 | -30 | 5762806
SM0159 | 5.40 | BRIDA HF 4" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 34 | 72187 | 2454358 | 72187 | 0 | 96727 | 1 | 2 | 3288718 | 2454358 | 2454358 |  | 15607 | 12580 | 280269 | 2145910 | 2454366 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 34 |  | 34 | 72187 | 2454358 | 96731 | -4 | 3288854
SM3967 | 5.41 | TEE PVC 4 X 3 | UND | 12 | 410673 | 4928076 | 410673 | 0 | 550281 | 1 | 4 | 6603372 | 4928076 | 4928076 |  | 10208 | 5550 | 854310 | 4058004 | 4928072 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 12 |  | 12 | 410673 | 4928076 | 550302 | -21 | 6603624
SM3968 | 5.42 | NIPLE PVC SAN. 2" X 2.00 M | UND | 3 | 16188 | 48564 | 16188 | 0 | 21691 | 1 | 1 | 65073 | 48564 | 48564 |  | 1410 | 555 | 6182 | 40416 | 48563 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 3 |  | 3 | 16188 | 48564 | 21692 | -1 | 65076
SM3969 | 5.43 | TEE PVC 4 X 2 | UND | 5 | 526560 | 2632800 | 526560 | 0 | 705564 | 1 | 2 | 3527820 | 2632800 | 2632800 |  | 2295 | 2313 | 355963 | 2272230 | 2632801 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 5 |  | 5 | 526560 | 2632800 | 705590 | -26 | 3527950
SM1286 | 5.44 | TEE PVC 6 X 4 | UND | 3 | 993787 | 2981361 | 993787 | 0 | 1331625 | 1 | 1 | 3994875 | 2981361 | 2981361 |  | 3693 | 1388 | 213578 | 2762703 | 2981362 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 3 |  | 3 | 993787 | 2981361 | 1331675 | -50 | 3995025
SM1325 | 5.45 | TAPON HD 4" JH | UND | 2 | 138306 | 276612 | 138306 | 0 | 185323 | 1 | 1 | 370646 | 276612 | 276612 |  | 584 | 370 | 85431 | 190228 | 276613 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 2 |  | 2 | 138306 | 276612 | 185330 | -7 | 370660
SM3959 | 5.47 | CAJA TIPO 2A 100X80 CM [LADRILLO] | UND | 22 | 652013 | 14344286 | 652013 | 0 | 873665 | 1 | 1 | 19220630 | 14344286 | 14344286 |  | 13959 | 231660 | 3307836 | 10790828 | 14344283 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 22 |  | 22 | 652013 | 14344286 | 873697 | -32 | 19221334
110103 | 5.48 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 13 | 203933 | 2651129 | 203933 | 0 | 273260 | 1 | 0 | 3552380 | 2651129 | 2651129 |  | 15215 | 36665 | 896822 | 1702430 | 2651132 |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 13 |  | 13 | 203933 | 2651129 | 273270 | -10 | 3552510
[8 empty] | 0 | [15 empty] | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 ACCESORIOS HIDRAULICOS: | 145066804 |  | #VALUE! | [5 empty] | 137011093 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 5: ACCESORIOS HIDRAULICOS | 51 | [7 empty] | 137011093
0
CAP | 6 | MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO |  |  |  | 38427590 |  | 0 | [5 empty] | 38427590 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 6: MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO | 96 | [7 empty] | 38427590
040895 | 6.1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" X 1/2" | UND | 250 | 30004 | 7501000 | 30004 | 0 | 40204 | 1 | 32 | 10051000 | 7501000 | 7501000 |  | 335448 | 46250 | 7119250 |  | 7500948 |  |  |  | CAP. 6: MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO | 96 |  |  |  | 250 |  | 250 | 30004 | 7501000 | 40205 | -1 | 10051250
040894 | 6.2 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6" X 1/2" | UND | 450 | 29348 | 13206600 | 29348 | 0 | 39325 | 1 | 57 | 17696250 | 13206600 | 13206600 |  | 310293 | 81585 | 12814650 |  | 13206528 |  |  |  | CAP. 6: MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO | 96 |  |  |  | 450 |  | 450 | 29348 | 13206600 | 39326 | -1 | 17696700
SM3870 | 6.3 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 8" X 1/2" | UND | 10 | 43646 | 436460 | 43646 | 0 | 58483 | 1 | 2 | 584830 | 436460 | 436460 |  | 7496 | 1813 | 427155 |  | 436464 |  |  |  | CAP. 6: MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO | 96 |  |  |  | 10 |  | 10 | 43646 | 436460 | 58486 | -3 | 584860
160721 | 6.4 | CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL | UND | 710 | 24343 | 17283530 | 24343 | 0 | 32618 | 1 | 18 | 23158780 | 17283530 | 17283530 |  | 503397 | 128723 | 1031204 | 15620000 | 17283324 |  |  |  | CAP. 6: MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO | 96 |  |  |  | 710 |  | 710 | 24343 | 17283530 | 32620 | -2 | 23160200
[8 empty] | 0 | [15 empty] | CAP. 6: MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO: | 38427590 |  | #VALUE! | [5 empty] | 38427590 |  | 1156634 | 258371 | 21392259 | 15620000 | 38427264 |  |  |  | CAP. 6: MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO | 96 | [7 empty] | 38427590
0
CAP | 7 | CONCRETOS |  |  |  | 677820894 |  | 0 | [5 empty] | 671946943 | [6 empty] | -5873951 | . |  | CAP. 7: CONCRETOS | 104 | [7 empty] | 672489439
COD | [7 empty] | 0 | [15 empty] | CAP. 7: CONCRETOS | 104 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
080305 | 7.1 | PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. JUNTA | M2 | 4792 | 129297 | 619591224 | 129297 | 0 | 173252 | 1 | 9 | 830223584 | 619591224 | 619591224 |  | 4154664 | 54441433 | 116069428 | 444927808 | 619593333 |  |  |  | CAP. 7: CONCRETOS | 104 |  |  |  | 4792 |  | 4792 | 129297 | 619591224 | 173258 | -6 | 830252336
200132 | 7.2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 923 | 51386 | 47429278 | 51386 | 0 | 68855 | 1 | 81 | 63553165 | 47429278 | 47429278 |  | 736462 | 170755 | 12531110 | 33991044 | 47429371 |  |  |  | CAP. 7: CONCRETOS | 104 |  |  |  | 923 |  | 923 | 51386 | 47429278 | 68857 | -2 | 63555011
SM1301 | 7.3 | ANCLAJE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 13 | 378957 | 4926441 | 378957 | 0 | 507783 | 1 | 2 | 6601179 | 4926441 | 4926441 |  | 7706 | 3608 | 252135 | 4662996 | 4926445 |  |  |  | CAP. 7: CONCRETOS | 104 |  |  |  | 13 |  | 13 | 378957 | 4926441 | 507802 | -19 | 6601426
| 7.4 | PILOTE EN CONCRETO 3100 PSI | M3 | 3.0159 | 596555 | 1799172 |  | 596555 | [25 empty] | 799384 | -799384 | 2410891
| 7.5 | PEDESTAL EN CONCRETO 3100 PSI INC FOTMALETA | M3 | 1.463 | 688017 | 1006569 |  | 688017 | [25 empty] | 921943 | -921943 | 1348803
| 7.6 | GROUTING DE NIVELACIÓN | LT | 24 | 22604 | 542496 |  | 22604 | [15 empty] | CAP. 7: CONCRETOS | 104 |  |  |  | 24 |  | 24 | 22604 | 542496 | 30289 | -30289 | 726936
| 7.7 | ACERO FY=60.000 PSI CO+FI+AR | Kg | 512.0036 | 4933 | 2525714 |  | 4933 | [25 empty] | 6610 | -6610 | 3384344
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 CONCRETOS: | 677820894 |  | #VALUE! | [5 empty] | 671946943 |  | 4898832 | 54615796 | 128852673 | 483581848 | 671949149 |  |  |  | CAP. 7: CONCRETOS | 104 | [7 empty] | 672489439
0
CAP | 8 | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  | 19226907 |  | 0 | [5 empty] | 19226907 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 8: LINEA DE CONDUCCION | 115 | [7 empty] | 19226907
SM3971 | 8.1 | VIADUCTO PASA TUBO CONTINUO SOBRE VIGAS (CERCHA+PERNOS+PLATINA) | KG | 883.5489 | 21761 | 19226907 | 21761 | 0 | 29159 | 1 | 10 | 25763402 | 19226907 | 19226907 |  |  | 3391591 | 5299332 | 10536126 | 19227049 |  |  |  | CAP. 8: LINEA DE CONDUCCION | 115 |  |  |  | 883.5489 |  | 883.5489 | 21761 | 19226907 | 29160 | -1 | 25764285
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 8 LINEA DE CONDUCCION: | 19226907 | [7 empty] | 19226907 |  | 0 | 3391591 | 5299332 | 10536126 | 19227049 |  |  |  | CAP. 8: LINEA DE CONDUCCION | 115 | [7 empty] | 19226907
SUBTTL |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 1782755745 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 1782755745 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 1742374981
| 1 | SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 328103240
| 1.1 | TUB. PVC 8" PR 200 | ML | 246 | 129852 | 31943592 | [27 empty] | 154524 |  | 38012904
| 1.2 | TUB. PVC 6" PR 200 | ML | 2800 | 76660 | 214648000 | [27 empty] | 91225 |  | 255430000
| 1.3 | TUB. PVC 4" PR 200 | ML | 1720.58 | 35013 | 60242668 | [27 empty] | 41665 |  | 71687966
| 1.4 | MACROMEDIDOR 8" FULL BORE, BRIDADO ANSI 150, PROTOCOLO HART ERROR MÁXIMO 0.2%, TOTALIZADORES INDEPENDIENTE, IP68, 24 VDC, AUTO DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN HEARBEAT | UND | 1 | 21268980 | 21268980 | [27 empty] | 25310086 |  | 25310086
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 4 SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCCION: | 328103240
| 2 | DOMICILIARES DE ACUEDUCTO |  |  |  | 77196000
| 2.1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" X 1/2" | UND | 250 | 120078 | 30019500 | [27 empty] | 142893 |  | 35723250
| 2.2 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6" X 1/2" | UND | 450 | 101856 | 45835200 | [27 empty] | 121209 |  | 54544050
| 2.3 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 8" X 1/2" | UND | 10 | 134130 | 1341300 | [27 empty] | 159615 |  | 1596150
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 6 DOMICILIARES DE ACUEDUCTO: | 77196000
[5 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 405299240
SUBTTLOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 1782755745 | [7 empty] | 1782755745 |  | #REF! | [15 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
-1782755745
SUBTTLSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 405299240 | [7 empty] | 405299240 |  | #REF! | [15 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
-405299240
COSTINDOC |  | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL | [26 empty] | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TTLCDOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 1782755745 | [7 empty] | 1782755745 | [17 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 0
ADMOC |  |  |  | ADMINISTRACION | 28% | 499082547 | [7 empty] | 499082547 | [16 empty] | ADMINISTRACION | 28% | 0
IMPROC |  |  |  | IMPREVISTOS | 1% | 17827557 | [7 empty] | 17827557 | [16 empty] | IMPREVISTOS | 1% | 0
UTLOC |  |  |  | UTILIDAD | 5% | 89137787 | [7 empty] | 89137787 | [16 empty] | UTILIDAD | 5% | 0
TTLAIUOC |  |  |  | TOTAL AIU | 34% | 606047891 | [6 empty] | #NAME? | 606047891 | [16 empty] | TOTAL AIU | 34% | 0
TTLPPTOOC |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | 2388803636 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2388803636 | [17 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | #REF!
COSTINDSM |  | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO | [26 empty] | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TTLCDSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 405299240 | [7 empty] | 405299240 | [17 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 0
ADMSM |  |  |  | ADMINISTRACION | 19% | 77006856 | [7 empty] | 77006856 | [16 empty] | ADMINISTRACION | 19% | 0
TTLPPTOSM |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | 482306096 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 482306096 | [17 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | #REF!
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO | 2871109732 | [29 empty] | 2871213590
[6 empty] | 2871109732 | [29 empty] | 103858
MATEO GIRALDO BUITRAGO
INGENIERO CIVIL
M.P. 17202-282147
C.C 1.053.803.821

## FORMULARIO 1 (hidden)
2015.1 | 2018.1 |  |  | www.sagut.com | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
CD | CD |  |  |  |  | Insumos ok. | [6 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL
| Objeto: | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARI
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | V. TOTAL | C. D | C. T | TOTAL C.T | TOTAL C.D
CAP | 1 | PRELIMINARES |  |  |  | 7851249
010106 | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 4767 | 1647 | 7851249 | 1647 | 2206.98 | 10520673.66 | 7851249 | 10520674 | -0.34
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES: | 7851249 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 2 | DEMOLICION LOSAS |  |  |  | 178871039 |  |  |  |  | 0 | 0
330127 | 2,1 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | ML | 10384 | 5667 | 58846128 | 5667 | 7593.78 | 78853811.52 | 58846128 | 78853812 | -0.48
081003 | 2,2 | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM +RET | M2 | 4791.6 | 21573 | 103369186.8 | 21573 | 28907.82 | 138514710.312 | 103369186.8 | 138514710 | 0.312
100608 | 2,3 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINA | M3-Km | 5635.8 | 2349 | 13238494.2 | 2349 | 3147.66 | 17739582.228 | 13238494.2 | 17739582 | 0.228
081001 | 2.4 | DEMOL.ANDEN E=0.10 +RETIRO | M2 | 710 | 4813 | 3417230 | 4813 | 6449.42 | 4579088.2 | 3417230 | 4579088 | 0.2
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 DEMOLICION LOSAS: | 178871039 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 3 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 678505221.1964 |  |  |  |  | 0 | 0
080107 | 3.1 | EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) | M3 | 5090 | 23453 | 119375769.2537 | 23453 | 31427.02 | 159963530.8 | 119375769.2537 | 159963531 | -0.2
080105 | 3.2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO | M3 | 2411.8352 | 29552 | 71274554.929 | 29552 | 39599.68 | 95507903.6048 | 71274554.929 | 95507904 | -0.39517
| 3.2A | EXCAVACION MECANICA | M3 | 1851.8888 | 9514 | 17618870.231 | 9514 | 12748.76 | 23609286.1095 | 17618870.231 | 23609286 | 0.10953
080110 | 3.3 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3 | 5020.3076 | 19189 | 96334681.7638 | 19189 | 25713.26 | 129088473.5635 | 96334681.7638 | 129088474 | -0.43648
100620 | 3.4 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR | M3 | 819.9909 | 78845 | 64652182.5105 | 78845 | 105652.3 | 86633924.5641 | 64652182.5105 | 86633925 | -0.43593
080207 | 3.5 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI | M3 | 1534.9818 | 132153 | 202852449.8154 | 132153 | 177085.02 | 271822282.7526 | 202852449.8154 | 271822283 | -0.24736
100606 | 3.6 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINA | M3-Km | 27936.333 | 2349 | 65622446.217 | 2349 | 3147.66 | 87934077.9308 | 65622446.217 | 87934078 | -0.06922
110906 | 3.7 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 546.6606 | 50935 | 27844158.476 | 50935 | 68252.9 | 37311172.3578 | 27844158.476 | 37311172 | 0.35779
010108 | 3.8 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES | ML | 1420 | 7281 | 10339020 | 7281 | 9756.54 | 13854286.8 | 10339020 | 13854287 | -0.2
| 3.9 | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE PILOTES D=0.40 M | ML | 24 | 107962 | 2591088 | 107962 | 144669.08 | 3472057.92 | 2591088 | 3472058 | -0.08
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: | 678505221.1964 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 4 | MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 36919576.4886 |  |  |  |  | 0 | 0
040771 | 4.1 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 2"-4" | UND | 15 | 24505 | 367575 | 24505 | 32836.7 | 492550.5 | 367575 | 492551 | -0.5
SM3359 | 4.2 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 6"-8" | UND | 1 | 33970 | 33970 | 33970 | 45519.8 | 45519.8 | 33970 | 45520 | -0.2
SM3976-14P | 4.3 | TUB. PVC 8" PR 200 | ML | 246 | 9451 | 2324946 | 9451 | 12664.34 | 3115427.64 | 2324946 | 3115428 | -0.36
SM3977-15P | 4.4 | TUB. PVC 6" PR 200 | ML | 2800 | 6775 | 18970000 | 6775 | 9078.5 | 25419800 | 18970000 | 25419800 | 0
SM3978-16P | 4.5 | TUB. PVC 4" PR 200 | ML | 1720.5801 | 4905 | 8439445.4886 | 4905 | 6572.7 | 11308856.9547 | 8439445.4886 | 11308857 | -0.045276
| 4.6 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MACROMEDIDOR 8" FULL BORE, BRIDADO ANSI 150, PROTOCOLO HART ERROR MÁXIMO 0.2%, TOTALIZADORES INDEPENDIENTE, IP68, 24 VDC, AUTO DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN HEARBEAT | UND | 1 | 6783640 | 6783640 | 6783640 | 9090077.6 | 9090077.6 | 6783640 | 9090078 | -0.4
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 4 MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION: | 36919576.4886 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 5 | ACCESORIOS HIDRAULICOS |  |  |  | 145066804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | UNION REP PVC 8 RDE 21 | UND | 13 | 262245 | 3409185 | 262245 | 351408.3 | 4568307.9 | 3409185 | 4568308 | -0.1
| 5.2 | CODO PVC 8 X 11.25 | UND | 2 | 373467 | 746934 | 373467 | 500445.78 | 1000891.56 | 746934 | 1000892 | -0.44
| 5.3 | CODO PVC 8 X 22.5 | UND | 9 | 433288 | 3899592 | 433288 | 580605.92 | 5225453.28 | 3899592 | 5225453 | 0.28
SM3874 | 5.4 | CODO PVC 8 X 90 | UND | 2 | 823327 | 1646654 | 823327 | 1103258.18 | 2206516.36 | 1646654 | 2206516 | 0.36
SM3956 | 5.8 | NIPLE AC SH 40 EN 2" EB X ER L= 0.20 M | UND | 4 | 191027 | 764108 | 191027 | 255976.18 | 1023904.72 | 764108 | 1023905 | -0.28
160619 | 5.9 | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND | 2 | 288798 | 577596 | 288798 | 386989.32 | 773978.64 | 577596 | 773979 | -0.36
160640 | 5.10 | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO" | UND | 2 | 152024 | 304048 | 152024 | 203712.16 | 407424.32 | 304048 | 407424 | 0.32
040527 | 5.11 | VALV COMP ELASTICA 2 EB PVC | UND | 10 | 351815 | 3518150 | 351815 | 471432.1 | 4714321 | 3518150 | 4714321 | 0
SM3451 | 5.12 | BRIDA HF 2" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 13 | 111668 | 1451684 | 111668 | 149635.12 | 1945256.56 | 1451684 | 1945257 | -0.44
165708 | 5.15 | CODO PVC UM 3 x 90 | UND | 22 | 51306 | 1128732 | 51306 | 68750.04 | 1512500.88 | 1128732 | 1512501 | -0.12
040560 | 5.16 | VALV COMP ELASTICA 3 EB PVC | UND | 23 | 479462 | 11027626 | 479462 | 642479.08 | 14777018.84 | 11027626 | 14777019 | -0.16
SM3475 | 5.17 | BRIDA HF 3" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 31 | 99517 | 3085027 | 99517 | 133352.78 | 4133936.18 | 3085027 | 4133936 | 0.18
040304 | 5.18 | HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA | UND | 11 | 2119995 | 23319945 | 2119995 | 2840793.3 | 31248726.3 | 23319945 | 31248726 | 0.3
SM3961 | 5.19 | TEE PVC 6 X 6 | UND | 1 | 515729 | 515729 | 515729 | 691076.86 | 691076.86 | 515729 | 691077 | -0.14
SM1323 | 5.20 | CODO PVC 6 X 11.25 | UND | 27 | 191382 | 5167314 | 191382 | 256451.88 | 6924200.76 | 5167314 | 6924201 | -0.24
SM1322 | 5.21 | CODO PVC 6 X 22.5 | UND | 22 | 213082 | 4687804 | 213082 | 285529.88 | 6281657.36 | 4687804 | 6281657 | 0.36
SM1316 | 5.22 | CODO PVC 4 X 45 | UND | 2 | 135345 | 270690 | 135345 | 181362.3 | 362724.6 | 270690 | 362725 | -0.4
165408 | 5.23 | UNION REP PVC 6 RDE 21 | UND | 67 | 109305 | 7323435 | 109305 | 146468.7 | 9813402.9 | 7323435 | 9813403 | -0.1
040562 | 5.24 | VALV COMP ELASTICA 6 EB | UND | 5 | 1102529 | 5512645 | 1102529 | 1477388.86 | 7386944.3 | 5512645 | 7386944 | 0.3
SM0161 | 5.25 | BRIDA HF 6" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 12 | 144088 | 1729056 | 144088 | 193077.92 | 2316935.04 | 1729056 | 2316935 | 0.04
SM3962 | 5.26 | TEE PVC 6 X 3 | UND | 13 | 1091293 | 14186809 | 1091293 | 1462332.62 | 19010324.06 | 14186809 | 19010324 | 0.06
SM3958 | 5.27 | NIPLE PVC SANITARIO 3" X 2.00M | UND | 5 | 24700 | 123500 | 24700 | 33098 | 165490 | 123500 | 165490 | 0
SM0114 | 5.28 | VALVULA VENTOSA HF 2" DOBLE ACCION CAMARA SENCILLA | UND | 2 | 266001 | 532002 | 266001 | 356441.34 | 712882.68 | 532002 | 712883 | -0.32
SM3963 | 5.29 | TEE PVC 6 X 2 | UND | 9 | 1092237 | 9830133 | 1092237 | 1463597.58 | 13172378.22 | 9830133 | 13172378 | 0.22
SM3956-8 | 5.30 | NIPLE AC SH 40 EN 2" EB X ER L= 0.20 M | UND | 4 | 191009 | 764036 | 191009 | 255952.06 | 1023808.24 | 764036 | 1023808 | 0.24
NV3970 | 5.31 | VALVULA CORTINA 2 -250PSI RED WHITE | UND | 2 | 284628 | 569256 | 284628 | 381401.52 | 762803.04 | 569256 | 762803 | 0.04
SM3966 | 5.33 | REDUCCION 6 X 3 | UND | 1 | 632587 | 632587 | 632587 | 847666.58 | 847666.58 | 632587 | 847667 | -0.42
SM1318 | 5.34 | CODO PVC 4 X 11.25 | UND | 6 | 109096 | 654576 | 109096 | 146188.64 | 877131.84 | 654576 | 877132 | -0.16
SM1317 | 5.35 | CODO PVC 4 X 22.5 | UND | 5 | 112193 | 560965 | 112193 | 150338.62 | 751693.1 | 560965 | 751693 | 0.1
SM1316-9 | 5.36 | CODO PVC 4 X 45 | UND | 1 | 135498 | 135498 | 135498 | 181567.32 | 181567.32 | 135498 | 181567 | 0.32
SM1315 | 5.37 | CODO PVC 4 X 90 | UND | 2 | 142003 | 284006 | 142003 | 190284.02 | 380568.04 | 284006 | 380568 | 0.04
165407 | 5.38 | UNION REP PVC 4 RDE 21 | UND | 36 | 58047 | 2089692 | 58047 | 77782.98 | 2800187.28 | 2089692 | 2800187 | 0.28
040556 | 5.39 | VALV COMP ELASTICA 4 EB PVC | UND | 7 | 614372 | 4300604 | 614372 | 823258.48 | 5762809.36 | 4300604 | 5762809 | 0.36
SM0159 | 5.40 | BRIDA HF 4" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 34 | 72187 | 2454358 | 72187 | 96730.58 | 3288839.72 | 2454358 | 3288840 | -0.28
SM3967 | 5.41 | TEE PVC 4 X 3 | UND | 12 | 410673 | 4928076 | 410673 | 550301.82 | 6603621.84 | 4928076 | 6603622 | -0.16
SM3968 | 5.42 | NIPLE PVC SAN. 2" X 2.00 M | UND | 3 | 16188 | 48564 | 16188 | 21691.92 | 65075.76 | 48564 | 65076 | -0.24
SM3969 | 5.43 | TEE PVC 4 X 2 | UND | 5 | 526560 | 2632800 | 526560 | 705590.4 | 3527952 | 2632800 | 3527952 | 0
SM1286 | 5.44 | TEE PVC 6 X 4 | UND | 3 | 993787 | 2981361 | 993787 | 1331674.58 | 3995023.74 | 2981361 | 3995024 | -0.26
SM1325 | 5.45 | TAPON HD 4" JH | UND | 2 | 138306 | 276612 | 138306 | 185330.04 | 370660.08 | 276612 | 370660 | 0.08
SM3959 | 5.47 | CAJA TIPO 2A 100X80 CM [LADRILLO] | UND | 22 | 652013 | 14344286 | 652013 | 873697.42 | 19221343.24 | 14344286 | 19221343 | 0.24
110103 | 5.48 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 13 | 203933 | 2651129 | 203933 | 273270.22 | 3552512.86 | 2651129 | 3552513 | -0.14
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 ACCESORIOS HIDRAULICOS: | 145066804 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 6 | MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO |  |  |  | 38427590 |  |  |  |  | 0 | 0
040895 | 6.1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" X 1/2" | UND | 250 | 30004 | 7501000 | 30004 | 40205.36 | 10051340 | 7501000 | 10051340 | 0
040894 | 6.2 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6" X 1/2" | UND | 450 | 29348 | 13206600 | 29348 | 39326.32 | 17696844 | 13206600 | 17696844 | 0
SM3870 | 6.3 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 8" X 1/2" | UND | 10 | 43646 | 436460 | 43646 | 58485.64 | 584856.4 | 436460 | 584856 | 0.4
160721 | 6.4 | CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL | UND | 710 | 24343 | 17283530 | 24343 | 32619.62 | 23159930.2 | 17283530 | 23159930 | 0.2
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO: | 38427590 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 7 | CONCRETOS |  |  |  | 677820893.5671 |  |  |  |  | 0 | 0
COD | [10 empty] | 0 | 0
080305 | 7.1 | PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. JUNTA | M2 | 4792 | 129297 | 619591224 | 129297 | 173257.98 | 830252240.16 | 619591224 | 830252240 | 0.16
200132 | 7.2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 923 | 51386 | 47429278 | 51386 | 68857.24 | 63555232.52 | 47429278 | 63555233 | -0.48
SM1301 | 7.3 | ANCLAJE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 13 | 378957 | 4926441 | 378957 | 507802.38 | 6601430.94 | 4926441 | 6601431 | -0.06
| 7.4 | PILOTE EN CONCRETO 3100 PSI | M3 | 3.0159 | 596555 | 1799171.7005 | 596555 | 799383.7 | 2410890.0786 | 1799171.7005 | 2410890 | 0.078643
| 7.5 | PEDESTAL EN CONCRETO 3100 PSI INC FOTMALETA | M3 | 1.463 | 688017 | 1006568.871 | 688017 | 921942.78 | 1348802.2871 | 1006568.871 | 1348802 | 0.28714
| 7.6 | GROUTING DE NIVELACIÓN | LT | 24 | 22604 | 542496 | 22604 | 30289.36 | 726944.64 | 542496 | 726945 | -0.36
| 7.7 | ACERO FY=60.000 PSI CO+FI+AR | Kg | 512.0036 | 4933 | 2525713.9956 | 4933 | 6610.22 | 3384456.7541 | 2525713.9956 | 3384457 | -0.24592
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 CONCRETOS: | 677820893.5671 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 8 | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  | 19226907.2643 |  |  |  |  | 0 | 0
SM3971 | 8.1 | VIADUCTO PASA TUBO CONTINUO SOBRE VIGAS (CERCHA+PERNOS+PLATINA) | KG | 883.5489 | 21761 | 19226907.2643 | 21761 | 29159.74 | 25764055.7341 | 19226907.2643 | 25764056 | -0.26585
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 8 LINEA DE CONDUCCION: | 19226907.2643 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
SUBTTL |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 1782689281 |  |  |  | 1782689280.5163 | 2388803636 | -2388803636
[11 empty] | 0 | 0
| 1 | SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 328103240 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | TUB. PVC 8" PR 200 | ML | 246 | 129852 | 31943592 | 129852 | 154523.88 | 38012874.48 | 31943592 | 38012874 | 0.48
| 1.2 | TUB. PVC 6" PR 200 | ML | 2800 | 76660 | 214648000 | 76660 | 91225.4 | 255431120 | 214648000 | 255431120 | 0
| 1.3 | TUB. PVC 4" PR 200 | ML | 1720.58 | 35013 | 60242667.54 | 35013 | 41665.47 | 71688774.3726 | 60242667.54 | 71688774 | 0.3726
| 1.4 | MACROMEDIDOR 8" FULL BORE, BRIDADO ANSI 150, PROTOCOLO HART ERROR MÁXIMO 0.2%, TOTALIZADORES INDEPENDIENTE, IP68, 24 VDC, AUTO DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN HEARBEAT | UND | 1 | 21268980 | 21268980 | 21268980 | 25310086.2 | 25310086.2 | 21268980 | 25310086 | 0.2
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 4 SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCCION: | 328103240 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| 2 | DOMICILIARES DE ACUEDUCTO |  |  |  | 77196000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" X 1/2" | UND | 250 | 120078 | 30019500 | 120078 | 142892.82 | 35723205 | 30019500 | 35723205 | 0
| 2.2 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6" X 1/2" | UND | 450 | 101856 | 45835200 | 101856 | 121208.64 | 54543888 | 45835200 | 54543888 | 0
| 2.3 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 8" X 1/2" | UND | 10 | 134130 | 1341300 | 134130 | 159614.7 | 1596147 | 1341300 | 1596147 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 6 DOMICILIARES DE ACUEDUCTO: | 77196000
[5 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 405299240 |  |  |  | 405299239.54
SUBTTLOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 1782689281
SUBTTLSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 405299240
COSTINDOC |  | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TTLCDOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 1782689281 |  |  |  | 1782689280.5163
ADMOC |  |  |  | ADMINISTRACION | 28% | 499152998.68 |  |  |  | 499152999
IMPROC |  |  |  | IMPREVISTOS | 1% | 17826892.81 |  |  |  | 17826893
UTLOC |  |  |  | UTILIDAD | 5% | 89134464.05 |  |  |  | 89134464
TTLAIUOC |  |  |  | TOTAL AIU | 34% | 606114355.54 |  |  |  | 606114356
TTLPPTOOC |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | 2388803636.54 |  |  |  | 2388803636.5163
COSTINDSM |  | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TTLCDSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 405299240 |  |  |  | 405299239.54
ADMSM |  |  |  | ADMINISTRACION | 19% | 77006855.6 |  |  |  | 77006856
TTLPPTOSM |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | 482306095.6 |  |  |  | 482306095.54
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO | 2871109732.14 |  |  | 2871109730.9445 | 2871109732.0563
[6 empty] | 2871109732 |  |  | 1.1955 | 0.083661
MATEO GIRALDO BUITRAGO
INGENIERO CIVIL
M.P. 17202-282147
C.C 1.053.803.821

## FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OF
2015.1 | 2018.1 |  |  | www.sagut.com | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
CD | CD |  |  |  |  | Insumos ok. | [6 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS STE-005-2021 FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL
| Objeto: | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARI
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | V. TOTAL | C. D | C. T | TOTAL C.T | TOTAL C.D
CAP | 1 | PRELIMINARES |  |  |  | 7851249
010106 | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 4767 | 1647 | 7851249 | 1647 | 2206.98 | 10520673.66 | 7851249 | 10520674 | -0.34
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES: | 7851249 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 2 | DEMOLICION LOSAS |  |  |  | 178871039 |  |  |  |  | 0 | 0
330127 | 2,1 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | ML | 10384 | 5667 | 58846128 | 5667 | 7593.78 | 78853811.52 | 58846128 | 78853812 | -0.48
081003 | 2,2 | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM +RET | M2 | 4791.6 | 21573 | 103369186.8 | 21573 | 28907.82 | 138514710.312 | 103369186.8 | 138514710 | 0.312
100608 | 2,3 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINA | M3-Km | 5635.8 | 2349 | 13238494.2 | 2349 | 3147.66 | 17739582.228 | 13238494.2 | 17739582 | 0.228
081001 | 2.4 | DEMOL.ANDEN E=0.10 +RETIRO | M2 | 710 | 4813 | 3417230 | 4813 | 6449.42 | 4579088.2 | 3417230 | 4579088 | 0.2
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 DEMOLICION LOSAS: | 178871039 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 3 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 678505221.1964 |  |  |  |  | 0 | 0
080107 | 3.1 | EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) | M3 | 5090 | 23453 | 119375769.2537 | 23453 | 31427.02 | 159963530.8 | 119375769.2537 | 159963531 | -0.2
080105 | 3.2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO | M3 | 2411.8352 | 29552 | 71274554.929 | 29552 | 39599.68 | 95507903.6048 | 71274554.929 | 95507904 | -0.39517
| 3.2A | EXCAVACION MECANICA | M3 | 1851.8888 | 9514 | 17618870.231 | 9514 | 12748.76 | 23609286.1095 | 17618870.231 | 23609286 | 0.10953
080110 | 3.3 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3 | 5020.3076 | 19189 | 96334681.7638 | 19189 | 25713.26 | 129088473.5635 | 96334681.7638 | 129088474 | -0.43648
100620 | 3.4 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR | M3 | 819.9909 | 78845 | 64652182.5105 | 78845 | 105652.3 | 86633924.5641 | 64652182.5105 | 86633925 | -0.43593
080207 | 3.5 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI | M3 | 1534.9818 | 132153 | 202852449.8154 | 132153 | 177085.02 | 271822282.7526 | 202852449.8154 | 271822283 | -0.24736
100606 | 3.6 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINA | M3-Km | 27936.333 | 2349 | 65622446.217 | 2349 | 3147.66 | 87934077.9308 | 65622446.217 | 87934078 | -0.06922
110906 | 3.7 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 546.6606 | 50935 | 27844158.476 | 50935 | 68252.9 | 37311172.3578 | 27844158.476 | 37311172 | 0.35779
010108 | 3.8 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES | ML | 1420 | 7281 | 10339020 | 7281 | 9756.54 | 13854286.8 | 10339020 | 13854287 | -0.2
| 3.9 | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE PILOTES D=0.40 M | ML | 24 | 107962 | 2591088 | 107962 | 144669.08 | 3472057.92 | 2591088 | 3472058 | -0.08
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: | 678505221.1964 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 4 | MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 36919576.4886 |  |  |  |  | 0 | 0
040771 | 4.1 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 2"-4" | UND | 15 | 24505 | 367575 | 24505 | 32836.7 | 492550.5 | 367575 | 492551 | -0.5
SM3359 | 4.2 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 6"-8" | UND | 1 | 33970 | 33970 | 33970 | 45519.8 | 45519.8 | 33970 | 45520 | -0.2
SM3976-14P | 4.3 | TUB. PVC 8" PR 200 | ML | 246 | 9451 | 2324946 | 9451 | 12664.34 | 3115427.64 | 2324946 | 3115428 | -0.36
SM3977-15P | 4.4 | TUB. PVC 6" PR 200 | ML | 2800 | 6775 | 18970000 | 6775 | 9078.5 | 25419800 | 18970000 | 25419800 | 0
SM3978-16P | 4.5 | TUB. PVC 4" PR 200 | ML | 1720.5801 | 4905 | 8439445.4886 | 4905 | 6572.7 | 11308856.9547 | 8439445.4886 | 11308857 | -0.045276
| 4.6 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MACROMEDIDOR 8" FULL BORE, BRIDADO ANSI 150, PROTOCOLO HART ERROR MÁXIMO 0.2%, TOTALIZADORES INDEPENDIENTE, IP68, 24 VDC, AUTO DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN HEARBEAT | UND | 1 | 6783640 | 6783640 | 6783640 | 9090077.6 | 9090077.6 | 6783640 | 9090078 | -0.4
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 4 MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION: | 36919576.4886 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 5 | ACCESORIOS HIDRAULICOS |  |  |  | 145066804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | UNION REP PVC 8 RDE 21 | UND | 13 | 262245 | 3409185 | 262245 | 351408.3 | 4568307.9 | 3409185 | 4568308 | -0.1
| 5.2 | CODO PVC 8 X 11.25 | UND | 2 | 373467 | 746934 | 373467 | 500445.78 | 1000891.56 | 746934 | 1000892 | -0.44
| 5.3 | CODO PVC 8 X 22.5 | UND | 9 | 433288 | 3899592 | 433288 | 580605.92 | 5225453.28 | 3899592 | 5225453 | 0.28
SM3874 | 5.4 | CODO PVC 8 X 90 | UND | 2 | 823327 | 1646654 | 823327 | 1103258.18 | 2206516.36 | 1646654 | 2206516 | 0.36
SM3956 | 5.8 | NIPLE AC SH 40 EN 2" EB X ER L= 0.20 M | UND | 4 | 191027 | 764108 | 191027 | 255976.18 | 1023904.72 | 764108 | 1023905 | -0.28
160619 | 5.9 | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND | 2 | 288798 | 577596 | 288798 | 386989.32 | 773978.64 | 577596 | 773979 | -0.36
160640 | 5.10 | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO" | UND | 2 | 152024 | 304048 | 152024 | 203712.16 | 407424.32 | 304048 | 407424 | 0.32
040527 | 5.11 | VALV COMP ELASTICA 2 EB PVC | UND | 10 | 351815 | 3518150 | 351815 | 471432.1 | 4714321 | 3518150 | 4714321 | 0
SM3451 | 5.12 | BRIDA HF 2" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 13 | 111668 | 1451684 | 111668 | 149635.12 | 1945256.56 | 1451684 | 1945257 | -0.44
165708 | 5.15 | CODO PVC UM 3 x 90 | UND | 22 | 51306 | 1128732 | 51306 | 68750.04 | 1512500.88 | 1128732 | 1512501 | -0.12
040560 | 5.16 | VALV COMP ELASTICA 3 EB PVC | UND | 23 | 479462 | 11027626 | 479462 | 642479.08 | 14777018.84 | 11027626 | 14777019 | -0.16
SM3475 | 5.17 | BRIDA HF 3" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 31 | 99517 | 3085027 | 99517 | 133352.78 | 4133936.18 | 3085027 | 4133936 | 0.18
040304 | 5.18 | HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA | UND | 11 | 2119995 | 23319945 | 2119995 | 2840793.3 | 31248726.3 | 23319945 | 31248726 | 0.3
SM3961 | 5.19 | TEE PVC 6 X 6 | UND | 1 | 515729 | 515729 | 515729 | 691076.86 | 691076.86 | 515729 | 691077 | -0.14
SM1323 | 5.20 | CODO PVC 6 X 11.25 | UND | 27 | 191382 | 5167314 | 191382 | 256451.88 | 6924200.76 | 5167314 | 6924201 | -0.24
SM1322 | 5.21 | CODO PVC 6 X 22.5 | UND | 22 | 213082 | 4687804 | 213082 | 285529.88 | 6281657.36 | 4687804 | 6281657 | 0.36
SM1316 | 5.22 | CODO PVC 4 X 45 | UND | 2 | 135345 | 270690 | 135345 | 181362.3 | 362724.6 | 270690 | 362725 | -0.4
165408 | 5.23 | UNION REP PVC 6 RDE 21 | UND | 67 | 109305 | 7323435 | 109305 | 146468.7 | 9813402.9 | 7323435 | 9813403 | -0.1
040562 | 5.24 | VALV COMP ELASTICA 6 EB | UND | 5 | 1102529 | 5512645 | 1102529 | 1477388.86 | 7386944.3 | 5512645 | 7386944 | 0.3
SM0161 | 5.25 | BRIDA HF 6" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 12 | 144088 | 1729056 | 144088 | 193077.92 | 2316935.04 | 1729056 | 2316935 | 0.04
SM3962 | 5.26 | TEE PVC 6 X 3 | UND | 13 | 1091293 | 14186809 | 1091293 | 1462332.62 | 19010324.06 | 14186809 | 19010324 | 0.06
SM3958 | 5.27 | NIPLE PVC SANITARIO 3" X 2.00M | UND | 5 | 24700 | 123500 | 24700 | 33098 | 165490 | 123500 | 165490 | 0
SM0114 | 5.28 | VALVULA VENTOSA HF 2" DOBLE ACCION CAMARA SENCILLA | UND | 2 | 266001 | 532002 | 266001 | 356441.34 | 712882.68 | 532002 | 712883 | -0.32
SM3963 | 5.29 | TEE PVC 6 X 2 | UND | 9 | 1092237 | 9830133 | 1092237 | 1463597.58 | 13172378.22 | 9830133 | 13172378 | 0.22
SM3956-8 | 5.30 | NIPLE AC SH 40 EN 2" EB X ER L= 0.20 M | UND | 4 | 191009 | 764036 | 191009 | 255952.06 | 1023808.24 | 764036 | 1023808 | 0.24
NV3970 | 5.31 | VALVULA CORTINA 2 -250PSI RED WHITE | UND | 2 | 284628 | 569256 | 284628 | 381401.52 | 762803.04 | 569256 | 762803 | 0.04
SM3966 | 5.33 | REDUCCION 6 X 3 | UND | 1 | 632587 | 632587 | 632587 | 847666.58 | 847666.58 | 632587 | 847667 | -0.42
SM1318 | 5.34 | CODO PVC 4 X 11.25 | UND | 6 | 109096 | 654576 | 109096 | 146188.64 | 877131.84 | 654576 | 877132 | -0.16
SM1317 | 5.35 | CODO PVC 4 X 22.5 | UND | 5 | 112193 | 560965 | 112193 | 150338.62 | 751693.1 | 560965 | 751693 | 0.1
SM1316-9 | 5.36 | CODO PVC 4 X 45 | UND | 1 | 135498 | 135498 | 135498 | 181567.32 | 181567.32 | 135498 | 181567 | 0.32
SM1315 | 5.37 | CODO PVC 4 X 90 | UND | 2 | 142003 | 284006 | 142003 | 190284.02 | 380568.04 | 284006 | 380568 | 0.04
165407 | 5.38 | UNION REP PVC 4 RDE 21 | UND | 36 | 58047 | 2089692 | 58047 | 77782.98 | 2800187.28 | 2089692 | 2800187 | 0.28
040556 | 5.39 | VALV COMP ELASTICA 4 EB PVC | UND | 7 | 614372 | 4300604 | 614372 | 823258.48 | 5762809.36 | 4300604 | 5762809 | 0.36
SM0159 | 5.40 | BRIDA HF 4" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 34 | 72187 | 2454358 | 72187 | 96730.58 | 3288839.72 | 2454358 | 3288840 | -0.28
SM3967 | 5.41 | TEE PVC 4 X 3 | UND | 12 | 410673 | 4928076 | 410673 | 550301.82 | 6603621.84 | 4928076 | 6603622 | -0.16
SM3968 | 5.42 | NIPLE PVC SAN. 2" X 2.00 M | UND | 3 | 16188 | 48564 | 16188 | 21691.92 | 65075.76 | 48564 | 65076 | -0.24
SM3969 | 5.43 | TEE PVC 4 X 2 | UND | 5 | 526560 | 2632800 | 526560 | 705590.4 | 3527952 | 2632800 | 3527952 | 0
SM1286 | 5.44 | TEE PVC 6 X 4 | UND | 3 | 993787 | 2981361 | 993787 | 1331674.58 | 3995023.74 | 2981361 | 3995024 | -0.26
SM1325 | 5.45 | TAPON HD 4" JH | UND | 2 | 138306 | 276612 | 138306 | 185330.04 | 370660.08 | 276612 | 370660 | 0.08
SM3959 | 5.47 | CAJA TIPO 2A 100X80 CM [LADRILLO] | UND | 22 | 652013 | 14344286 | 652013 | 873697.42 | 19221343.24 | 14344286 | 19221343 | 0.24
110103 | 5.48 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 13 | 203933 | 2651129 | 203933 | 273270.22 | 3552512.86 | 2651129 | 3552513 | -0.14
[11 empty] | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 ACCESORIOS HIDRAULICOS: | 145066804 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 6 | MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO |  |  |  | 38427590 |  |  |  |  | 0 | 0
040895 | 6.1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" X 1/2" | UND | 250 | 30004 | 7501000 | 30004 | 40205.36 | 10051340 | 7501000 | 10051340 | 0
040894 | 6.2 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6" X 1/2" | UND | 450 | 29348 | 13206600 | 29348 | 39326.32 | 17696844 | 13206600 | 17696844 | 0
SM3870 | 6.3 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 8" X 1/2" | UND | 10 | 43646 | 436460 | 43646 | 58485.64 | 584856.4 | 436460 | 584856 | 0.4
160721 | 6.4 | CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL | UND | 710 | 24343 | 17283530 | 24343 | 32619.62 | 23159930.2 | 17283530 | 23159930 | 0.2
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO: | 38427590 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 7 | CONCRETOS |  |  |  | 677820893.5671 |  |  |  |  | 0 | 0
COD | [10 empty] | 0 | 0
080305 | 7.1 | PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. JUNTA | M2 | 4792 | 129297 | 619591224 | 129297 | 173257.98 | 830252240.16 | 619591224 | 830252240 | 0.16
200132 | 7.2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 923 | 51386 | 47429278 | 51386 | 68857.24 | 63555232.52 | 47429278 | 63555233 | -0.48
SM1301 | 7.3 | ANCLAJE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 13 | 378957 | 4926441 | 378957 | 507802.38 | 6601430.94 | 4926441 | 6601431 | -0.06
| 7.4 | PILOTE EN CONCRETO 3100 PSI | M3 | 3.0159 | 596555 | 1799171.7005 | 596555 | 799383.7 | 2410890.0786 | 1799171.7005 | 2410890 | 0.078643
| 7.5 | PEDESTAL EN CONCRETO 3100 PSI INC FOTMALETA | M3 | 1.463 | 688017 | 1006568.871 | 688017 | 921942.78 | 1348802.2871 | 1006568.871 | 1348802 | 0.28714
| 7.6 | GROUTING DE NIVELACIÓN | LT | 24 | 22604 | 542496 | 22604 | 30289.36 | 726944.64 | 542496 | 726945 | -0.36
| 7.7 | ACERO FY=60.000 PSI CO+FI+AR | Kg | 512.0036 | 4933 | 2525713.9956 | 4933 | 6610.22 | 3384456.7541 | 2525713.9956 | 3384457 | -0.24592
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 CONCRETOS: | 677820893.5671 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
CAP | 8 | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  | 19226907.2643 |  |  |  |  | 0 | 0
SM3971 | 8.1 | VIADUCTO PASA TUBO CONTINUO SOBRE VIGAS (CERCHA+PERNOS+PLATINA) | KG | 883.5489 | 21761 | 19226907.2643 | 21761 | 29159.74 | 25764055.7341 | 19226907.2643 | 25764056 | -0.26585
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 8 LINEA DE CONDUCCION: | 19226907.2643 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
SUBTTL |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 1782689281 |  |  |  | 1782689280.5163 | 2388803636 | -2388803636
[11 empty] | 0 | 0
| 1 | SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 328103240 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | TUB. PVC 8" PR 200 | ML | 246 | 129852 | 31943592 | 129852 | 154523.88 | 38012874.48 | 31943592 | 38012874 | 0.48
| 1.2 | TUB. PVC 6" PR 200 | ML | 2800 | 76660 | 214648000 | 76660 | 91225.4 | 255431120 | 214648000 | 255431120 | 0
| 1.3 | TUB. PVC 4" PR 200 | ML | 1720.58 | 35013 | 60242667.54 | 35013 | 41665.47 | 71688774.3726 | 60242667.54 | 71688774 | 0.3726
| 1.4 | MACROMEDIDOR 8" FULL BORE, BRIDADO ANSI 150, PROTOCOLO HART ERROR MÁXIMO 0.2%, TOTALIZADORES INDEPENDIENTE, IP68, 24 VDC, AUTO DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN HEARBEAT | UND | 1 | 21268980 | 21268980 | 21268980 | 25310086.2 | 25310086.2 | 21268980 | 25310086 | 0.2
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 4 SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCCION: | 328103240 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| 2 | SUMINISTRO - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO |  |  |  | 77196000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" X 1/2" | UND | 250 | 120078 | 30019500 | 120078 | 142892.82 | 35723205 | 30019500 | 35723205 | 0
| 2.2 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6" X 1/2" | UND | 450 | 101856 | 45835200 | 101856 | 121208.64 | 54543888 | 45835200 | 54543888 | 0
| 2.3 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 8" X 1/2" | UND | 10 | 134130 | 1341300 | 134130 | 159614.7 | 1596147 | 1341300 | 1596147 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 6 DOMICILIARES DE ACUEDUCTO: | 77196000
[5 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 405299240 |  |  |  | 405299239.54
SUBTTLOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 1782689281
SUBTTLSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 405299240
COSTINDOC |  | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TTLCDOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 1782689281 |  |  |  | 1782689280.5163
ADMOC |  |  |  | ADMINISTRACION | 28% | 499152998.68 |  |  |  | 499152999
IMPROC |  |  |  | IMPREVISTOS | 1% | 17826892.81 |  |  |  | 17826893
UTLOC |  |  |  | UTILIDAD | 5% | 89134464.05 |  |  |  | 89134464
TTLAIUOC |  |  |  | TOTAL AIU | 34% | 606114355.54 |  |  |  | 606114356
TTLPPTOOC |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | 2388803636.54 |  |  |  | 2388803636.5163
COSTINDSM |  | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TTLCDSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 405299240 |  |  |  | 405299239.54
ADMSM |  |  |  | ADMINISTRACION | 19% | 77006855.6 |  |  |  | 77006856
TTLPPTOSM |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | 482306095.6 |  |  |  | 482306095.54
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO | 2871109732.14 |  |  | 2871109730.9445 | 2871109732.0563
[6 empty] | 2871109732 |  |  | 1.1955 | 0.083661

## FORMULARIO 1 PROPONENTE
2015.1 | 2018.1 |  |  | www.sagut.com | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
CD | CD |  |  |  |  | Insumos ok. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS STE-005-2021 FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA
| Objeto: | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARI
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | V. TOTAL
CAP | 1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
010106 | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 4767
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES: | 0
CAP | 2 | DEMOLICION LOSAS |  |  |  | 0
330127 | 2,1 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | ML | 10384
081003 | 2,2 | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM +RET | M2 | 4791.6
100608 | 2,3 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINA | M3-Km | 5635.8
081001 | 2.4 | DEMOL.ANDEN E=0.10 +RETIRO | M2 | 710
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 DEMOLICION LOSAS: | 0
CAP | 3 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 0
080107 | 3.1 | EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) | M3 | 5090
080105 | 3.2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO | M3 | 2411.8352
| 3.2A | EXCAVACION MECANICA | M3 | 1851.8888
080110 | 3.3 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3 | 5020.3076
100620 | 3.4 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR | M3 | 819.9909
080207 | 3.5 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI | M3 | 1534.9818
100606 | 3.6 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINA | M3-Km | 27936.333
110906 | 3.7 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 546.6606
010108 | 3.8 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES | ML | 1420
| 3.9 | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE PILOTES D=0.40 M | ML | 24
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: | 0
CAP | 4 | MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 0
040771 | 4.1 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 2"-4" | UND | 15
SM3359 | 4.2 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 6"-8" | UND | 1
SM3976-14P | 4.3 | TUB. PVC 8" PR 200 | ML | 246
SM3977-15P | 4.4 | TUB. PVC 6" PR 200 | ML | 2800
SM3978-16P | 4.5 | TUB. PVC 4" PR 200 | ML | 1720.5801
| 4.6 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MACROMEDIDOR 8" FULL BORE, BRIDADO ANSI 150, PROTOCOLO HART ERROR MÁXIMO 0.2%, TOTALIZADORES INDEPENDIENTE, IP68, 24 VDC, AUTO DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN HEARBEAT | UND | 1
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 4 MANO DE OBRA - REDES DE DISTRIBUCCION: | 0
CAP | 5 | ACCESORIOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0
| 5.1 | UNION REP PVC 8 RDE 21 | UND | 13
| 5.2 | CODO PVC 8 X 11.25 | UND | 2
| 5.3 | CODO PVC 8 X 22.5 | UND | 9
SM3874 | 5.4 | CODO PVC 8 X 90 | UND | 2
SM3956 | 5.8 | NIPLE AC SH 40 EN 2" EB X ER L= 0.20 M | UND | 4
160619 | 5.9 | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND | 2
160640 | 5.10 | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO" | UND | 2
040527 | 5.11 | VALV COMP ELASTICA 2 EB PVC | UND | 10
SM3451 | 5.12 | BRIDA HF 2" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 13
165708 | 5.15 | CODO PVC UM 3 x 90 | UND | 22
040560 | 5.16 | VALV COMP ELASTICA 3 EB PVC | UND | 23
SM3475 | 5.17 | BRIDA HF 3" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 31
040304 | 5.18 | HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA | UND | 11
SM3961 | 5.19 | TEE PVC 6 X 6 | UND | 1
SM1323 | 5.20 | CODO PVC 6 X 11.25 | UND | 27
SM1322 | 5.21 | CODO PVC 6 X 22.5 | UND | 22
SM1316 | 5.22 | CODO PVC 4 X 45 | UND | 2
165408 | 5.23 | UNION REP PVC 6 RDE 21 | UND | 67
040562 | 5.24 | VALV COMP ELASTICA 6 EB | UND | 5
SM0161 | 5.25 | BRIDA HF 6" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 12
SM3962 | 5.26 | TEE PVC 6 X 3 | UND | 13
SM3958 | 5.27 | NIPLE PVC SANITARIO 3" X 2.00M | UND | 5
SM0114 | 5.28 | VALVULA VENTOSA HF 2" DOBLE ACCION CAMARA SENCILLA | UND | 2
SM3963 | 5.29 | TEE PVC 6 X 2 | UND | 9
SM3956-8 | 5.30 | NIPLE AC SH 40 EN 2" EB X ER L= 0.20 M | UND | 4
NV3970 | 5.31 | VALVULA CORTINA 2 -250PSI RED WHITE | UND | 2
SM3966 | 5.33 | REDUCCION 6 X 3 | UND | 1
SM1318 | 5.34 | CODO PVC 4 X 11.25 | UND | 6
SM1317 | 5.35 | CODO PVC 4 X 22.5 | UND | 5
SM1316-9 | 5.36 | CODO PVC 4 X 45 | UND | 1
SM1315 | 5.37 | CODO PVC 4 X 90 | UND | 2
165407 | 5.38 | UNION REP PVC 4 RDE 21 | UND | 36
040556 | 5.39 | VALV COMP ELASTICA 4 EB PVC | UND | 7
SM0159 | 5.40 | BRIDA HF 4" POR ACOPLE UNIVERSAL | UND | 34
SM3967 | 5.41 | TEE PVC 4 X 3 | UND | 12
SM3968 | 5.42 | NIPLE PVC SAN. 2" X 2.00 M | UND | 3
SM3969 | 5.43 | TEE PVC 4 X 2 | UND | 5
SM1286 | 5.44 | TEE PVC 6 X 4 | UND | 3
SM1325 | 5.45 | TAPON HD 4" JH | UND | 2
SM3959 | 5.47 | CAJA TIPO 2A 100X80 CM [LADRILLO] | UND | 22
110103 | 5.48 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 13
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 ACCESORIOS HIDRAULICOS: | 0
CAP | 6 | MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO |  |  |  | 0
040895 | 6.1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" X 1/2" | UND | 250
040894 | 6.2 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6" X 1/2" | UND | 450
SM3870 | 6.3 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 8" X 1/2" | UND | 10
160721 | 6.4 | CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL | UND | 710
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 MANO DE OBRA - DOMICILIARES DE ACUEDUCTO: | 0
CAP | 7 | CONCRETOS |  |  |  | 0
COD
080305 | 7.1 | PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. JUNTA | M2 | 4792
200132 | 7.2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 923
SM1301 | 7.3 | ANCLAJE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 13
| 7.4 | PILOTE EN CONCRETO 3100 PSI | M3 | 3.0159
| 7.5 | PEDESTAL EN CONCRETO 3100 PSI INC FOTMALETA | M3 | 1.463
| 7.6 | GROUTING DE NIVELACIÓN | LT | 24
| 7.7 | ACERO FY=60.000 PSI CO+FI+AR | Kg | 512.0036
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 CONCRETOS: | 0
CAP | 8 | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  | 0
SM3971 | 8.1 | VIADUCTO PASA TUBO CONTINUO SOBRE VIGAS (CERCHA+PERNOS+PLATINA) | KG | 883.5489
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 8 LINEA DE CONDUCCION: | 0
SUBTTL |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 0
| 1 | SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 0
| 1.1 | TUB. PVC 8" PR 200 | ML | 246
| 1.2 | TUB. PVC 6" PR 200 | ML | 2800
| 1.3 | TUB. PVC 4" PR 200 | ML | 1720.58
| 1.4 | MACROMEDIDOR 8" FULL BORE, BRIDADO ANSI 150, PROTOCOLO HART ERROR MÁXIMO 0.2%, TOTALIZADORES INDEPENDIENTE, IP68, 24 VDC, AUTO DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN HEARBEAT | UND | 1
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 4 SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCCION: | 0
| 2 | SUMINISTRO -DOMICILIARES DE ACUEDUCTO |  |  |  | 0
| 2.1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" X 1/2" | UND | 250
| 2.2 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6" X 1/2" | UND | 450
| 2.3 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 8" X 1/2" | UND | 10
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 6 DOMICILIARES DE ACUEDUCTO: | 0
[5 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 0
SUBTTLOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 0
SUBTTLSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 0
COSTINDOC |  | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TTLCDOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 0
ADMOC |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 0
IMPROC |  |  |  | IMPREVISTOS |  | 0
UTLOC |  |  |  | UTILIDAD |  | 0
TTLAIUOC |  |  |  | TOTAL AIU |  | 0
TTLPPTOOC |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | 0
COSTINDSM |  | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TTLCDSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 0
ADMSM |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 0
TTLPPTOSM |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO | 0