## 1.GESTION DEL RIESGO
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Componente 1_2023 Componente Gestión de Riesgos de Corrupción
COMPONENTE 1: GESTION RIESGOS DE CORRUPCION
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar la metodología de administración del riesgo institucional, asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad y su articulación con la normatividad que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Metodología de administración del riesgo revisada | Dirección de Planeación Corporativa | 2023-02-01 | 2023-12-31
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucional. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Dirección de Planeación Corporativa | 2023-01-14 | 2023-01-30
| 2.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Subgerencia Comercial | 2023-01-30 | 2023-01-30
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Dirección de Planeación Corporativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados al interior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Mapa de riesgos de corrupción | Dirección de Planeación Corporativa | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 3.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado, conforme las necesidades de ajuste identificados | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web | Dirección de Planeación Corporativa | 2023-02-01 | 2023-12-31
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados. Dirección de Planeación Corporativa | 2023-02-01 | 2023-12-31
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos. | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Dirección de Control Interno | 2023-02-02 | 2023-12-31
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Dirección de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo de 2023, septiembre de 2023 y enero de 2024