## 5.TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Componente 5_2023 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PROGRAMACIÓN DE METAS
[5 empty] | Inicio | Final | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2019 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Dirección de Planeación Corporativa Departamento de Sistemas | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 25% | 25% | 50%
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.3 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web y en el SECOP I | Información publicada en página web y en SECOP I mensualmente | Dirección Jurídica Dirección de Planeación Corporativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.4 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Subgerencia Comercial Subgerencia Operativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.5 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Departamento Gestión Humana | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.1 | Atender las PQRSD radicadas por los suscriptores y/o usuarios en los tiempos establecidos | Definir nuevos mecanismos de seguimiento y control a las PQR en el sistema comercial de la entidad. Socializar los ajustes al proceso de PQRS y los nuevos mecanismos de seguimiento y control. Capacitar a los equipos de trabajo de los PAU (puntos de atención al usuario), de todas las AGUAS para reforzar conocimientos relacionados con PQRS, terminos, tiempos de respuesta y seguimiento a los mismos. | Subgerencia Comercial y Todas las dependencias | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.1 | Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.2 | Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.3 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Subgerencia Comercial (Comunicaciones) Departamento de Sistemas | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar los ajustes del Plan de acción de accesibilidad web para el acceso a la información con enfoque diferencial | Plan de acción ajustado | Subgerencia Comercial (Comunicaciones) Departamento de Sistemas | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100%
| 4.2 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Subgerencia Comercial (Comunicaciones) Departamento de Sistemas | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 30% | 30% | 40%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Subgerencia Comercial | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Subgerencia Comercial | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Subgerencia Comercial | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Subgerencia Comercial | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.5 | Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | Definir nuevos mecanismos de seguimiento y control a las PQR en el sistema comercial de la entidad. Socializar los ajustes al proceso de PQRS y los nuevos mecanismos de seguimiento y control. Capacitar a los equipos de trabajo de los PAU (puntos de atención al usuario), de todas las AGUAS para reforzar conocimientos relacionados con PQRS, terminos, tiempos de respuesta y seguimiento a los mismos. | Subgerencia Comercial y Todas las dependencias | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%